**Załącznik**

 **do uchwały Nr 12 /35/18**

 **Zarządu Powiatu Iławskiego**

 **z dnia 21 grudnia 2018 r.**

**ROZLICZENIE**

**wykonania zadania publicznego**

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego
na zorganizowaniu cyklu wycieczek oraz spotkań związanych z kulturą

i historią miasta Lubawa i Ziemi Lubawskiej

Zleceniobiorca: Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Lubawie

Zleceniodawca: Powiat Iławski

Tytuł zadania: „Cykl wycieczek oraz spotkań związanych z kulturą i historią miasta Lubawa
 i Ziemi Lubawskiej”

Nr umowy: EKSP/8/2018

Data zawarcia: 26 marzec 2018 r.

Termin realizacji zadania: 01.04.2018 r. – 31.10.2018 r.

Całkowita kwota dotacji: 2 500,00 zł

 Zgodnie z warunkami określonymi w umowie sprawozdanie powinno zostać złożone w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Zleceniobiorca 30.11.2018 r. złożył sprawozdanie końcowe z wykonania ww. zadania publicznego. Zostało ono sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Zakładane cele realizacji zadania:

szerzenie i kultywowanie średniowiecznej kultury i historii miasta Lubawa oraz Ziemi Lubawskiej wśród mieszkańców powiatu poprzez organizację historycznych wycieczek tematycznych, podczas których przedstawione zostaną historie związane z wybranymi miejscami na terenie miasta i najbliższych okolic.

Zakładane rezultaty realizacji zadania:

1. zwiększenie świadomości historycznej mieszkańców miasta i powiatu,
2. poszerzenie wiedzy na temat kultury i historii Lubawy i Ziemi Lubawskiej.

Zleceniobiorca wykonał zadanie publiczne na podstawie oferty stanowiącej załącznik
nr 1 do umowy. W sprawozdaniu końcowym informuje, że zakładane cele oraz zamierzone rezultaty zostały osiągnięte.

Oferta zakładała organizację i realizację trzech wycieczek. Zleceniobiorca
w sprawozdaniu końcowym informuje, że w miejsce jednej z wycieczek zostało zorganizowane spotkanie dyskusyjne związane z historią Ziemi Lubawskiej.

W ramach zadania zorganizowano dwie wycieczki historyczne oraz spotkanie dyskusyjne:

1. wycieczka „Śladami Sasinów po Ziemi Lubawskiej” odbyła się 15.06.2018 r.; dotyczyła miejsc związanych głównie z zamieszkującymi przed wiekami okolice Lubawy plemieniem Sasinów oraz okresem kiedy Polska odzyskiwała niepodległość; udział w niej wzięło 79 osób;
2. wycieczka „Grodziska Ziemi Lubawskiej” odbyła się 25.08.2018 r.; w programie były m. in. krótkie prelekcje na temat średniowiecznych grodzisk znajdujących się w Łążynie i Gutowie, a także historia filii hitlerowskiego obozu Stutthof
oraz wizyta w Obserwatorium Astronomicznym w Truszczynach; udział w niej wzięło 37 osób;
3. spotkanie dyskusyjne „Nasza droga do Niepodległej” odbyło się 26.10.2018 r.
w auli Zespołu Szkół w Lubawie; podczas spotkania przypomniano najważniejsze wydarzenia i postacie związane z drogą do niepodległości Polski; liczba uczestników 41 osób.

W sprawozdaniu końcowym Zleceniobiorca informuje, że każdy uczestnik wycieczek
i spotkania otrzymał pamiątkową broszurę z najważniejszymi informacjami historycznymi,
co pozwoliło na utrwalenie wiadomości oraz rozpropagowanie ich innym odbiorcom. Przygotowane materiały edukacyjne (broszury) oraz relacje z wycieczek oraz spotkania zostały także udostępnione w internecie, aby dotrzeć do jak największej grupy odbiorców.

Zgodnie z umową nr EKSP/8/2018 z dnia 26.03.2018 r. organizacja otrzymała transzę w wysokości 100% środków dotacji tj. 2.500,00 zł w dniu 04.04.2018 roku.

 Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania (całkowite rozliczenie księgowe stanowi załącznik nr 1 do rozliczenia z wykonania ww. zadania):

|  |  |
| --- | --- |
| **KWOTA OTRZYMANEJ DOTACJI**  | 2.500,00 zł |
| **CAŁKOWITY KOSZT W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM**  | 3.351,11 zł  |
| w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji  | 2.500,00 zł |
| w tym środki własne | 251,11 zł |
| w tym wkład osobowy | 600,00 zł |

Pracownik Wydziału Budżetu i Finansów dokonał weryfikacji sprawozdania końcowego pod względem finansowym, wobec której stwierdzono:

* zgodność przedstawionego rozliczenia ze wglądu na rodzaj kosztów z układem zawartym w kosztorysie ofertowym;
* wykazane w złożonym sprawozdaniu faktury/rachunki potwierdzają poniesione koszty sfinansowane z otrzymanej dotacji w wysokości 2.500,00 zł;
* uwzględnione w sprawozdaniu faktury/rachunki, związane z realizacją zadania potwierdzają terminowe wykorzystanie środków z dotacji;
* Zleceniobiorca wykonał zadanie publiczne w terminie określonym w umowie, tj. do 31.10.2018 r. (§ 2 ust. 1), jako termin końcowy wykonania zadania.

Zleceniobiorca poinformował w sprawozdaniu końcowym, że nie uzyskał żadnych przychodów z przyznanej dotacji.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem końcowym procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wyniósł: 74,60%, z zachowaniem postanowień umowy.

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji (przy uwzględnieniu faktycznie poniesionych wydatków) wyniósł: 10,04%.

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji (przy uwzględnieniu faktycznie poniesionych wydatków) wyniósł: 24,00%.

 Sprawozdanie końcowe pod względem merytorycznym sprawdził pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji – Agnieszka Zabłotna. Sprawozdanie końcowe pod względem finansowym sprawdził pracownik Wydział Budżetu
i Finansów – Anna Granica.

 EKSP BF

Naczelnik EKSP Skarbnik

………………………..

 /Starosta/