**Załącznik**

 **do uchwały Nr 149 /510/21**

 **Zarządu Powiatu Iławskiego**

 **z dnia 27 stycznia 2021 r.**

**ROZLICZENIE**

**wykonania zadania publicznego**

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

polegającego na organizacji warsztatów artystycznych dla uczniów szkół prowadzonych

przez Powiat Iławski

ZLECENIOBIORCA: Fundacja Artystyczna IzaR z siedzibą w Iławie

ZLECENIODAWCA: Powiat Iławski

Tytuł zadania: „Organizacja warsztatów artystycznych dla uczniów szkół prowadzonych
 przez Powiat Iławski”

Nr umowy: EKSP.526.6.9.2020

Data zawarcia: 20 marca 2020r.

Aneks nr 1 do umowy: data zwarcia 15.05.2020r.

Termin realizacji zadania: 15.04.2020r. - 30.10.2020r.

Całkowita kwota dotacji: 1000,00 zł

Zgodnie z warunkami określonymi w umowie sprawozdanie powinno zostać złożone
w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Zleceniobiorca 26.11.2020r. złożył sprawozdanie końcowe z wykonania ww. zadania publicznego. Zostało ono sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057). Po sprawdzeniu sprawozdania pismem z dnia 08.12.2020 r. wezwano Fundację
do jego poprawienia. W dniu 14.12.2020 r. do siedziby Starostwa Powiatowego w Iławie wpłynęła korekta sprawozdania końcowego.

Zakładane cele realizacji zadania:

1. nabycie nowych umiejętności,
2. rozwijanie aktywności kulturalnej wśród młodzieży szkolnej.

Zakładane rezultaty realizacji zadania:

1. ilość uczestników – 60 osób,
2. ilość wydarzeń – 4 spotkania warsztatowe,
3. ilość wytworów – 60 sztuk form witrażowych w technice Tiffany.

Zleceniobiorca w sprawozdaniu końcowym informuje, że przygotowano
i przeprowadzono 4 warsztaty artystyczne z zakresu tworzenia witrażu techniką Tiffany
dla młodzieży:

1. Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie, które odbyły się
w dniu 16.09.2020r.,
2. Zespołu Szkół w Lubawie, które odbyły się w dniu 29.09.2020r.,
3. Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, które odbyły się w dniu 01.10.2020r.,
4. Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, które odbyły się w dniu 19.10.2020r.

W warsztatach łącznie wzięło udział 65 wychowanków internatu. Każdy z uczestników wykonał małą formę witrażową techniką Tiffany w postaci symbolicznego aniołka. Uczestnicy w trakcie zajęć zdobyli podstawową wiedzę o historii witrażownictwa, wyrobie
i rodzajów szkła, umiejętności cięcia szkła.

 Zgodnie z umową nr EKSP.526.6.9.2020 z dnia 20.03.2020r. organizacja otrzymała transzę w wysokości 100% środków dotacji tj. 1.000,00 zł w dniu 27.03.2020r.

 Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| **KWOTA OTRZYMANEJ DOTACJI**  | 1.000,00 zł |
| **CAŁKOWITY KOSZT W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM**  |  3.389,16 zł  |
| w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji  | 1.000,00 zł |
| w tym środki własne  | 139,16 zł |
| w tym wkład osobowy i rzeczowy | 2.250,00 zł |

Pracownik Wydziału Budżetu i Finansów dokonał weryfikacji sprawozdania końcowego pod względem finansowym, wobec której stwierdzono:

* zgodność wszystkich dokumentów z układem zawartym w kosztorysie ofertowym;
* Zleceniobiorca zakładał w kosztorysie ofertowym, że środki własne przeznaczone na realizację zadania wyniosą kwotę 120,00 zł. W rezultacie całkowity koszt zadania uległ zwiększeniu o kwotę 19,16 zł;

Zleceniobiorca poinformował w sprawozdaniu końcowym, że nie uzyskał żadnych przychodów z przyznanej dotacji.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem końcowym procentowy udział dotacji
w całkowitych kosztach zadania publicznego wyniósł: 29,51%, z zachowaniem postanowień umowy i załączonego kosztorysu.

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji
(przy uwzględnieniu faktycznie poniesionych wydatków) wyniósł: 13,92%.

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji (przy uwzględnieniu faktycznie poniesionych wydatków) wyniósł: 225%.

 Sprawozdanie końcowe pod względem merytorycznym sprawdził pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji – Agnieszka Zabłotna. Sprawozdanie końcowe pod względem finansowym sprawdził pracownik Wydział Budżetu
i Finansów – Anna Granica.

Zadanie kwalifikuje się do rozliczenia.

Sporządził:

Pracownik Wydziału EKSP Pracownik Wydziału BF

Sprawdził:

Dyrektor Wydziału EKSP Główny Księgowy

Skarbnik

……………………..

 /Starosta/