**Załącznik**

 **do uchwały Nr 229/715/21**

 **Zarządu Powiatu Iławskiego**

 **z dnia 28 grudnia 2021 r.**

**ROZLICZENIE**

**wykonania zadania publicznego**

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

polegającego na organizacji wydarzeń kulturalnych związanych z muzyką gospel

ZLECENIOBIORCA: Stowarzyszenie Gospel nad Jeziorakiem z siedzibą w Iławie

ZLECENIODAWCA: Powiat Iławski

Tytuł zadania: „Organizacja wydarzeń kulturalnych związanych z muzyką gospel”

Nr umowy: EKSP.526.6.8.2021

Data zawarcia: 28.05.2021 r.

Termin realizacji zadania: 01.06.2021 r. – 31.10.2021 r.

Całkowita kwota dotacji: 5000,00 zł

Zleceniobiorca 29.11.2021 r. złożył sprawozdanie końcowe z wykonania ww. zadania publicznego. Zostało ono sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Zakładane cele realizacji zadania:

- urozmaicenie oferty kulturalnej,

- rozwijanie aktywności kulturalnej mieszkańców powiatu iławskiego.

Zakładane rezultaty realizacji zadania:

 - organizacja wydarzeń kulturalnych – 3 wydarzenia (warsztaty wokalne dla dzieci
 i młodzieży, warsztaty gospel dla dorosłych, koncert gospel),

 - liczba uczestników (wykonawców) koncertu gospel – min. 50 osób,

 - promocja zadania w mediach lokalnych i społecznościowych – min. 1 artykuł w lokalnych
 mediach, min. 3 wpisy na temat zadania w mediach społecznościowych.

Zleceniobiorca w sprawozdaniu końcowym informuje, że zakładane rezultaty zostały osiągnięte.

Działania w ramach realizacji zadania dotyczyły:

a) przeprowadzenia warsztatów wokalnych dla dzieci i młodzieży (zrealizowane w okresie
 VI - IX 2021 r.);

b) organizacji koncertu gospel: 2-3 października 2021 r.

Warsztaty wokalne obejmowały cykl 6 spotkań grupowych online po 60 minut każde. Odbyły się także dodatkowe sesje indywidualne dla chętnych, w których udział wzięły 3 osoby. Koncert gospel był bezpośrednim efektem warsztatów wokalnych/gospel i odbył się w niedzielę
3 października 2021 r.

Bezpośrednimi efektami realizacji zadania publicznego są:

- 6h warsztatów wokalnych online dla dzieci i młodzieży oraz 3h konsultacji indywidualnych,

- 2 utwory przygotowane i wykonane przez dzieci i młodzież podczas koncertu finałowego gospel,

- łącznie 96 uczestników warsztatów/koncertu gospel,

- wydrukowane 30 plakatów koncertowych,

- 9 utworów gospel wykonanych podczas koncertu przez dorosłych uczestników warsztatów
 gospel,

- 1 koncert muzyki gospel: 3 października 2021 r, godz. 19:00, Grand Hotel Tiffi,

- 300 słuchaczy koncertu gospel,

- zlecone 2 publikacje prasowe oraz 1 publikacja internetowa w lokalnych mediach,

- zamieszczone 5 wpisów w mediach społecznościowych wraz ze zdjęciami/plakatami
 i informacją o dofinansowaniu,

- opublikowane 3 fragmenty koncertu gospel na kanale YouTube zespołu Iława Gospel
 Singers.

Zgodnie z umową nr EKSP.526.6.8.2021 z dnia 28.05.2021 r. organizacja otrzymała transzę w wysokości 100% środków dotacji tj. 5.000,00 zł w dniu 01.06.2021 roku.

 Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| **KWOTA OTRZYMANEJ DOTACJI**  | 5.000,00 zł |
| **CAŁKOWITY KOSZT W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM**  |  16.522,82 zł  |
| w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji  | 5.000,00 zł |
| w tym środki własne | 9.022,82 zł |
| w tym wkład osobowy | 2.500,00 zł |

Pracownik Wydziału Budżetu i Finansów dokonał weryfikacji sprawozdania końcowego pod względem finansowym, wobec której stwierdzono:

* zgodność wszystkich dokumentów z układem zawartym w kosztorysie ofertowym;
* Zleceniobiorca zakładał w kosztorysie ofertowym, że środki własne przeznaczone na realizację zadania wyniosą kwotę 9.000,00 zł. W rezultacie całkowity koszt zadania uległ zwiększeniu o kwotę 22,82 zł.

Zleceniobiorca poinformował w sprawozdaniu końcowym, że nie uzyskał żadnych przychodów z przyznanej dotacji.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem końcowym procentowy udział dotacji
w całkowitych kosztach zadania publicznego wyniósł: 30,26%, z zachowaniem postanowień umowy i załączonego kosztorysu.

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji
(przy uwzględnieniu faktycznie poniesionych wydatków) wyniósł: 180,46%.

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji (przy uwzględnieniu faktycznie poniesionych wydatków) wyniósł: 50%.

 Sprawozdanie końcowe pod względem merytorycznym sprawdził pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji – Agnieszka Zabłotna. Sprawozdanie końcowe pod względem finansowym sprawdził pracownik Wydział Budżetu i Finansów – Anna Granica.

Zadanie kwalifikuje się do rozliczenia.

Sporządził:

Pracownik Wydziału EKSP Pracownik Wydziału BF

Sprawdził:

Dyrektor Wydziału EKSP Główny Księgowy

Skarbnik

……………………..

 /Starosta/