Załącznik

 do uchwały Nr 218 /953 /2014 Zarządu Powiatu Iławskiego

 z dnia 11 sierpnia 2014 r.

**Protokół**

**z wykonania zadania publicznego**

z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

polegającego na udzielaniu stypendiów najuboższej i najzdolniejszej młodzieży

uczącej się w szkołach prowadzonych przez Powiat Iławski

(okres od dnia 01.04.2013r. do dnia 30.06.2014r.)

Zleceniobiorca: **Stowarzyszenie „Przystań” w Iławie**

Nazwa zadania: **Stypendia dla najuboższej i najzdolniejszej młodzieży uczącej się
 w szkołach prowadzonych przez Powiat Iławski**

 Umowa Nr EKS/5/2013 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą
„Stypendia dla najuboższej i najzdolniejszej młodzieży uczącej się w szkołach prowadzonych przez Powiat Iławski” została zawarta w dniu 26 marca 2013r. Termin realizacji zadania w części finansowanej ze środków Zleceniodawcy został ustalony
od dnia 01.04.2013r. do dnia 10.12.2013r., a w części finansowanej ze środków Zleceniobiorcy od dnia 11.12.2013r. do dnia 30.06.2014r.

Zgodnie z warunkami określonymi w umowie sprawozdanie końcowe
z wykonania zadania publicznego powinno zostać dostarczone w terminie 30 dni
od dnia zakończenia jego realizacji tj. do dnia 30.07.2014r. Sprawozdanie końcowe
z wykonania zadania publicznego wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Iławie
w dniu 22.07.2014 roku, czyli zgodnie z terminem określonym w § 11 ust. 3 umowy.

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego sporządzone zostało
na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

 Zleceniobiorca wykonał zadanie publiczne zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik
nr 1 do umowy z uwzględnieniem aktualizacji opisu poszczególnych działań
i harmonogramu.

 Oferta zakładała przyznanie 16 stypendiów dla uczniów ze szkół prowadzonych
przez powiat iławski. W sprawozdaniu końcowym wykazano, że zostało przyznanych 16 stypendiów w wysokości 150 zł miesięcznie. Stypendia otrzymało:

- 7 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie,

- 2 uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie,

- 1 uczeń Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie,

- 3 uczniów Zespołu Szkół w Lubawie,

- 2 uczniów Zespołu Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu,

- 1 uczeń Zespołu Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach.

 Zgodnie z § 8 umowy o wsparcie realizacji zadania Zleceniobiorca był zobowiązany do następujących czynności:

a) informowania we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego, że jest ono współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy,

b) umieszczania herbu Powiatu Iławskiego na wszystkich materiałach,
w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących realizowanego zadania.

Zleceniobiorca zamieścił herb Powiatu Iławskiego na następujących dokumentach: wniosku o stypendium, oświadczeniu, opinii o uczniu i uzasadnieniu do wniosku, umowach stypendialnych.

 Zleceniobiorca w umowach zawieranych ze stypendystami zawarł zapis,
iż stypendium współfinansowane jest m. in. ze środków Starostwa Powiatowego
w Iławie.

 Po przeanalizowaniu sprawozdania pod względem merytorycznym nie stwierdzono rażących uchybień, które wskazywałyby na nienależyte wykonanie zadania.

Zgodnie z umową nr EKS/5/2013 z dnia 26.03.2013 r. rozliczenie końcowe ze względu na źródło finansowania za okres realizacji zadania przedstawia się następująco: koszty pokryte z dotacji 0%, środki własne 100%,

Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **CAŁKOWITY KOSZT W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM**  | 12.000,00 zł  |
| w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji  | 0,00 zł |
| w tym środki własne  | 12.000,00 zł |

W okresie sprawozdawczym środki własne przeznaczono na:

* Stypendia dla 16 uczniów szkół powiatu iławskiego w łącznej kwocie 12.000,-zł, tj.: Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie, Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach, Zespołu Szkół im. Boh. Września 1939 Roku w Iławie, Zespołu Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu, Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie oraz Zespołu Szkół w Lubawie.

 W kontrolowanym sprawozdaniu końcowym sprawdzono i stwierdzono:

* Zgodność złożonych dokumentów z układem zawartym w ofercie;
* Z zestawienia faktur/rachunków wynika, że istnieją dokumenty potwierdzające koszty pokryte ze środków własnych;
* Zleceniobiorca dostarczył kserokopie wyciągów bankowych potwierdzających wypłatę stypendiów ze środków własnych.

Zleceniobiorca poinformował w sprawozdaniu końcowym, że nie uzyskał żadnych przychodów z przyznanej dotacji.

Zgodnie z zapisami umowy wypłata stypendiów była kontynuowana do czerwca ze środków własnych Stowarzyszenia, dlatego całkowity koszt wypłat stypendiów w okresie IX.2013-VI.2014 wyniósł 24.000,-zł. Zleceniobiorca dostarczył sprawozdanie końcowe
w m-cu lipcu 2014 roku oraz dokumenty potwierdzające wypłatę stypendiów za okres II-VI.2014 r.

 Do protokołu dołączono załącznik.

 Kontroli merytorycznej sprawozdania końcowego dokonano w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu – sprawdzający: Agnieszka Zabłotna.

Kontroli finansowej sprawozdania końcowego dokonano w Wydziale Budżetu i Finansów – sprawdzający: Anna Granica.

Kontrolujący:

(podpisy)

Dyrektor EKS

Skarbnik

 ….……………………..

 /Starosta/