**Załącznik**

 **do uchwały Nr 203 /946 /17**

 **Zarządu Powiatu Iławskiego**

 **z dnia 19 grudnia 2017 r.**

**ROZLICZENIE**

**wykonania zadania publicznego**

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego
na zorganizowaniu cyklu wycieczek oraz spotkań związanych z kulturą i historią

Ziemi Lubawskiej

Zleceniobiorca: Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Lubawie

Zleceniodawca: Powiat Iławski

Tytuł zadania: „Cykl wycieczek oraz spotkań związanych z kulturą i historią Ziemi
 Lubawskiej”

Nr umowy: EKSP/III/2/2017

Data zawarcia: 23 maja 2017 r.

Termin realizacji zadania: 01.06.2017 r. – 31.10.2017 r.

Całkowita kwota dotacji: 2 500,00 zł

 Zgodnie z warunkami określonymi w umowie sprawozdanie powinno zostać złożone w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Zleceniobiorca 30.11.2017 r. złożył sprawozdanie końcowe z wykonania ww. zadania publicznego. Zostało ono sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Zakładane cele realizacji zadania:

szerzenie i kultywowanie średniowiecznej kultury i historii miasta Lubawa oraz Ziemi Lubawskiej wśród mieszkańców powiatu poprzez organizację historycznych wycieczek tematycznych, podczas których przedstawione zostaną historie związane z wybranymi miejscami na terenie miasta i najbliższych okolic.

Zakładane rezultaty realizacji zadania:

1. zwiększenie świadomości historycznej mieszkańców miasta i powiatu,
2. poszerzenie wiedzy na temat kultury i historii Lubawy i Ziemi Lubawskiej.

Zleceniobiorca wykonał zadanie publiczne na podstawie oferty stanowiącej załącznik
nr 1 do umowy. W sprawozdaniu końcowym informuje, że zakładane cele oraz zamierzone rezultaty zostały osiągnięte.

Oferta zakładała organizację i realizację trzech wycieczek. Zleceniobiorca
w sprawozdaniu końcowym informuje, że w miejsce jednej z wycieczek został zorganizowany wernisaż i spotkanie autorskie.

W ramach zadania zorganizowano dwie wycieczki historyczne oraz wernisaż połączony ze spotkaniem dyskusyjnym:

1. wycieczka „Rowerem do historii Ziemi Lubawskiej” odbyła się 29.08.2017 r.; dotyczyła m.in. Krzyżackiej Bitwy pod Fijewem z 1263 r., cmentarza żydowskiego na Fiugajkach oraz Sanktuarium Matki Boskiej Lipskiej; udział w niej wzięło 100 osób;
2. wycieczka „Śladami Żołnierzy Wyklętych” odbyła się 22.09.2017 r.; trasa wycieczki przebiegała przez miejscowości Byszwałd – Raczek – Papiernia,
są miejsca związane z działaniami oddziału Wacława Borożyńskiego ps. „Icek”; udział w niej wzięło 40 osób;
3. wernisaż i spotkanie autorskie „Ziemia Lubawska i Łążyńska w impresjach Józefa Zbigniewa Polaka” miało miejsce 27.08.2017 r. w obiektach poklasztornych znajdujących się przy Kościele Św. Jana; liczba uczestników 120 osób.

W sprawozdaniu końcowym Zleceniobiorca informuje, że każdy uczestnik wycieczek
i spotkania otrzymał pamiątkową broszurę z najważniejszymi informacjami historycznymi,
co pozwoliło na utrwalenie wiadomości oraz rozpropagowanie ich innym odbiorcom. Przygotowane materiały edukacyjne (broszury) oraz relacje z wycieczek i wernisażu zostały także udostępnione w internecie, aby dotrzeć do jak największej grupy odbiorców.

Po przeanalizowaniu sprawozdania pod względem merytorycznym nie stwierdzono uchybień, które wskazywałyby na nienależyte wykonanie zadania.

Zgodnie z umową nr EKSP/III/2/2017 z dnia 23.05.2017 r. organizacja otrzymała transzę w wysokości 100% środków dotacji tj. 2.500,00 zł w dniu 05.06.2017 roku.

 Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania (całkowite rozliczenie księgowe stanowi załącznik nr 1 do protokołu z wykonania ww. zadania):

|  |  |
| --- | --- |
| **KWOTA OTRZYMANEJ DOTACJI**  | 2.500,00 zł |
| **CAŁKOWITY KOSZT W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM**  | 3.353,63 zł  |
| w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji  | 2.500,00 zł |
| w tym środki własne | 253,63 zł |
| w tym wkład osobowy | 600,00 zł |

Pracownik Wydziału Budżetu i Finansów dokonał weryfikacji sprawozdania końcowego pod względem finansowym, wobec której stwierdzono:

* zgodność przedstawionego rozliczenia ze wglądu na rodzaj kosztów z układem zawartym w kosztorysie ofertowym;
* wykazane w złożonym sprawozdaniu faktury/rachunki potwierdzają poniesione koszty sfinansowane z otrzymanej dotacji w wysokości 2.500,00 zł;
* uwzględnione w sprawozdaniu faktury/rachunki, związane z realizacją zadania potwierdzają terminowe wykorzystanie środków z dotacji;
* Zleceniobiorca wykonał zadanie publiczne w terminie określonym w umowie, tj. do 31.10.2017 r. (§ 2 ust. 1), jako termin końcowy wykonania zadania.

Zleceniobiorca poinformował w sprawozdaniu końcowym, że nie uzyskał żadnych przychodów z przyznanej dotacji.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem końcowym procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wyniósł: 74,55%, z zachowaniem postanowień umowy.

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji (przy uwzględnieniu faktycznie poniesionych wydatków) wyniósł: 10,15%.

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji (przy uwzględnieniu faktycznie poniesionych wydatków) wyniósł: 24,00%

 Sprawozdanie końcowe pod względem merytorycznym sprawdził pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji – Agnieszka Zabłotna. Sprawozdanie końcowe pod względem finansowym sprawdził pracownik Wydział Budżetu
i Finansów – Anna Granica.

 EKSP BF

 Dyrektor EKSP Główny Księgowy

 Skarbnik

………………………..

 /Starosta/