**Załącznik**

 **do uchwały Nr 302/911/23**

 **Zarządu Powiatu Iławskiego**

 **z dnia 24.01. 2023 r.**

**ROZLICZENIE**

**wykonania zadania publicznego**

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

polegającego na zorganizowaniu w roku 2022 cyklu powiatowych imprez

z zakresu sportu szkolnego.

Zleceniobiorca: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Iławie

Zleceniodawca: Powiat Iławski

Tytuł zadania: „Cykl powiatowych imprez z zakresu sportu szkolnego”

Nr umowy: EKSP.526.1.7.2022

Data zawarcia: 28 marca 2022 r.

Termin realizacji zadania: 01.04.2022 r. – 10.12.2022 r.

Całkowita kwota dotacji: 15 000,00 zł

 Zleceniobiorca 09.01.2023 r. i 18.01.2023 r. złożył sprawozdanie końcowe
z wykonania ww. zadania publicznego. Zostało ono sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Zakładane cele realizacji zadania:

* umożliwienie dzieciom i młodzieży szkolnej udziału we współzawodnictwie sportowym,
* wyłonienie mistrza powiatu w poszczególnych dyscyplinach/konkurencjach sportowych do uczestnictwa w zawodach na kolejnych poziomach rywalizacji.

Zakładane rezultaty realizacji zadania:

* organizacja 15 imprez sportowych,
* liczba uczestników zawodów – minimum 300 osób,
* nagrodzenie pucharem lub medalem lub dyplomem zwycięzców za zajęcie I, II i III miejsca w każdych organizowanych zawodach.

Zleceniobiorca w sprawozdaniu końcowym informuje, że zakładane rezultaty zostały osiągnięte. W ramach realizacji zadania:

* zorganizowano 20 imprez sportowych,
* w zawodach wzięło udział 1249 uczestników,
* zorganizowano międzyszkolną rywalizację szkół w powiecie iławskim
w wybranych dyscyplinach sportowych,
* wyłoniono mistrzów powiatu w poszczególnych dyscyplinach sportowych
do uczestnictwa w zawodach wyższego szczebla (zgodnie z regulaminem Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego, aby uzyskać awans
do zawodów rejonowych i wyższego szczebla należy wyłonić mistrza powiatu
w danej dyscyplinie sportowej): wyłoniono 36 mistrzów powiatu w rywalizacji drużynowej oraz 36 mistrzów powiatu w konkurencjach indywidualnych,
* wręczono 65 pucharów/statuetek i 36 medali,
* wydrukowano ponad 240 dyplomów,
* rozegrano ponad 120 meczy.

W zawodach organizowanych w ramach Szkolnego Związku Sportowego uczniowie rywalizowali wg następujących kategorii wiekowych:

* Igrzyska Dzieci – uczniowie klas szóstych i młodszych (rocznik 2010 i młodsi),
* Igrzyska Młodzieży Szkolnej – uczniowie klas siódmych i ósmych (rocznik 2008-2009),
* Licealiada – uczniowie szkół ponadpodstawowych (rocznik 2003 i młodsi).

W ramach zadania Zleceniobiorca zorganizował następujące działania:

1. Wieloboje Lekkoatletyczne:

- Czwórbój Lekkoatletyczny Dziewcząt i Chłopców 05.05.2022 r.(Igrzyska Dzieci),

- Trójbój Lekkoatletyczny Dziewcząt i Chłopców 11.05.2022 r. (Igrzyska Dzieci),

1. Indywidualne Zawody Lekkoatletyczne 27.09.2022 r. (Igrzyska Młodzieży),
2. Indywidualne Zawody Lekkoatletyczne 27.09.2022 r. (Licealiada),
3. Indywidualne Biegi Przełajowe 19.10.2022 r. (Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży
i Licealiada),
4. Sztafetowe Biegi Przełajowe:

 - Drużynowe Biegi Przełajowe Dziewcząt i Chłopców 31.05.2022 r. (Igrzyska Dzieci,
 Igrzyska Młodzieży i Licealiada),

 - Sztafetowe Biegi Przełajowe Dziewcząt i Chłopców 25.10.2022 r. (Igrzyska Dzieci,
 Igrzyska Młodzieży i Licealiada),

1. Piłka Nożna:

 - Piłka Nożna Dziewcząt i Chłopców 26.10.2022 r. (Igrzyska Dzieci),

 - Piłka Nożna Dziewcząt i Chłopców 27.10.2022 r. (Igrzyska Młodzieży),

 - Piłka Nożna Dziewcząt i Chłopców 28.10.2022 r. (Licealiada),

 - Halowa Piłka Nożna Dziewcząt 08.12.2022 r. (Licealiada),

 - Halowa Piłka Nożna Chłopców 09.12.2022 r. (Licealiada),

1. Piłka Ręczna:

- Piłka Ręczna Dziewcząt i Chłopców 15.11.2022 r. (Igrzyska Młodzieży),

- Piłka Ręczna Dziewcząt i Chłopców 07.12.2022 r. (Licealiada),

 7) Drużynowe Zawody w Tenisie Stołowym:

 - Drużynowy Tenis Stołowy Dziewcząt i Chłopców 29.11.2022 r. (Igrzyska Dzieci,
 Igrzyska Młodzieży),

 - Drużynowy Tenis Stołowy Dziewcząt i Chłopców 05.12.2022 r. (Licealiada),

 8) Piłka Siatkowa:

 - Piłka Siatkowa Dziewcząt i Chłopców 01.12.2022 r. (Igrzyska Młodzieży),

 - Piłka Siatkowa Dziewcząt 30.11.2022 r. (Licealiada),

 - Piłka Siatkowa Chłopców 01.12.2022 r. (Licealiada).

 9) Koszykówka 20.10.2022 r. (Licealiada).

 Zleceniobiorca w sprawozdaniu końcowym informuje, że nie odbyły się Drużynowe Zawody w Pływaniu (będące eliminacjami do Mistrzostw Województwa), których realizację zaplanował na przełomie listopada i grudnia 2022 r. Wyjaśnia, że nieoczekiwanie finał wojewódzki odbył się w drugiej połowie września i od ukazania się komunikatu o finale, czas do zorganizowania zawodów wynosił niecały tydzień. Mimo to PSZS podjął próbę organizacji, jednak nie było takiej możliwości, z uwagi na brak w tym czasie wolnego terminu na basenie. Dodatkowo też wyniknął problem z udziałem sędziów, a przede wszystkim uczestników zawodów. Szkoły poinformowały, że w tak krótkim czasie nie przygotują zawodników, a także nie są zainteresowane udziałem w zawodach
w późniejszym terminie. Wobec informacji o braku możliwości zrealizowania działania,
z przyczyn niezależnych ze strony Zleceniobiorcy, kwota w wysokości 780 zł, zaplanowana w ofercie w poz. I.7. „Zestawienia kosztów realizacji zadania”, została przeznaczona na organizację innych zawodów, ujętych w ofercie.

Zgodnie z umową nr EKSP.526.1.7.2022 z dnia 28.03.2022 r. organizacja otrzymała transzę w wysokości 100% środków dotacji tj. 15.000,00 zł w dniu 01.04.2022 roku.

 Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| **KWOTA OTRZYMANEJ DOTACJI**  | 15.000,00 zł |
| **CAŁKOWITY KOSZT W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM**  |  15.000,00 zł  |
| w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji  | 15.000,00 zł |
| w tym środki własne | 0,00 zł |
| w tym wkład osobowy | 0,00 zł |

Pracownik Wydziału Budżetu i Finansów dokonał weryfikacji sprawozdania końcowego
pod względem finansowym, wobec której stwierdzono:

* zgodność wszystkich dokumentów z układem zawartym w kosztorysie ofertowym;

Zleceniobiorca poinformował w sprawozdaniu końcowym, że nie uzyskał żadnych przychodów z przyznanej dotacji.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem końcowym procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wyniósł: 100%, z zachowaniem postanowień umowy i załączonego kosztorysu.

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji (przy uwzględnieniu faktycznie poniesionych wydatków) wyniósł: 0,00%.

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji (przy uwzględnieniu faktycznie poniesionych wydatków) wyniósł: 0,00%.

Sprawozdanie końcowe pod względem merytorycznym przeanalizował pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji – Agnieszka Zabłotna. Sprawozdanie końcowe pod względem finansowym przeanalizował pracownik Wydział Budżetu
i Finansów – Anna Granica.

Zadanie kwalifikuje się do rozliczenia.

Sporządził:

Pracownik Wydziału EKSP Pracownik Wydziału BF

Sprawdził:

Dyrektor Wydziału EKSP Główny Księgowy

Skarbnik

……………………..

 /Starosta/