**Załącznik**

 **do uchwały Nr ……. /….… /…....**

 **Zarządu Powiatu Iławskiego**

 **z dnia ……....………………….. r.**

**ROZLICZENIE**

**wykonania zadania publicznego**

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego „Rozwijanie świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej poprzez działania wychowawcze, kulturalne i patriotyczne”

ZLECENIOBIORCA: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska z siedzibą w Olsztynie

ZLECENIODAWCA: Powiat Iławski

Tytuł zadania: „Rozwijanie świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej poprzez działania

 wychowawcze, kulturalne i patriotyczne”

Nr umowy: EKSP.526.4.7.2022

Data zawarcia: 28.03.2022 r.

Termin realizacji zadania: 01.04.2022 r.–20.11.2022 r.

Całkowita kwota dotacji: 7000,00 zł

Zleceniobiorca 20.12.2022 r. złożył sprawozdanie końcowe z wykonania ww. zadania publicznego. Zostało ono sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Zakładane cele realizacji zadania:

- wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej i kulturowej,

- rozbudzanie zainteresowań historią lokalną, regionalną.

Zakładane rezultaty realizacji zadania:

- organizacja minimum 8 spotkań,

- liczba uczestników spotkań – minimum 80 osób,

- zorganizowanie 1 konkursu wiedzy o historii Polski.

Zleceniobiorca w sprawozdaniu końcowym informuje, że zakładane rezultaty zostały osiągnięte.

W ramach zadania zrealizowano następujące działania:

1. zorganizowano 6 spotkań dotyczących historii regionu i Polski, w których udział wzięło 60 osób. Podczas spotkań przeprowadzono zajęcia związane z historią Polski oraz regionu, symboli narodowych i tradycji:

- 07.07.2022 r. – spotkanie odbyło się w harcówce przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie, podczas którego omawiano temat patriotyzmu.

- 08.07.2022 r. – spotkanie odbyło się w harcówce przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie. Uczestnicy stworzyli mapę miejsc pamięci narodowej znajdujących się w najbliższej okolicy związanych
z historią Polski, harcerstwa i odzyskania przez Polskę niepodległości.

- 09.07.2022 r. – spotkanie odbyło się w harcówce przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie. Zadaniem uczestników było znalezienie ciekawych historii, miejsc kultu patriotycznego, nazw ulic znanych bohaterów oraz zwyczajów związanych z Iławą i historią Polski.

- 10.07.2022 r. – spotkanie odbyło się w harcówce w Szkole Podstawowej w Kisielicach.
W spotkaniu uczestniczył historyk, który przedstawił historię odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestnicy spotkania wykonali dowolną techniką prace plastyczne związane
z symbolami narodowymi.

- 11.07.2022 r. – spotkanie odbyło się w harcówce w Parafii Św. Jana Chrzciciela
w Lubawie. Uczestnicy ćwiczyli musztrę, uczyli się razem maszerować, a także jak należy zachować się w różnych sytuacjach i po konkretnych komendach. W trakcie spotkania członkowie ułożyli wspólnie piosenkę, której tematyką było Święto Niepodległości.

- 12.07.2022 r. – spotkanie odbyło się w sali wiejskiej w Ząbrowie. Motywem przewodnim spotkania były Legiony Piłsudskiego. Uczestnicy wykonali album o sztuce związanej z Legionami.

1. zorganizowano 3 spotkania terenowe, w których wzięło udział 30 osób:

- 14.07.2022 r. - wycieczka rowerowa pod Zamek w Szymbarku, gdzie uczestnicy poznali historię zamku oraz jego okolic, a także zwiedzili otoczenie zamku;

- 16.07.2022 r. – wycieczka do Lubawy podczas, której uczestnicy poznali historię zamku biskupów chełmińskich, a także zwiedzili jego ruiny.

- 20.10.2022 r. – wycieczka do Kisielic, a następnie do Łęgowa, gdzie uczestnicy zostali zapoznali z historią znajdującego się tam kościoła renesansowego.

 c) czynny udział w obchodach świąt narodowych, w których uczestniczyło 40 osób:

 - 08.05.2022 r. – uroczystość z okazji Dnia Zwycięstwa,

 - 01.08.2022 r. – uroczystości upamiętniające Powstanie Warszawskie,

 - 01.09.2022 r. – uroczystości związane z rocznicą wybuchu II wojny światowej,

 - 11.11.2022 r. – obchody Święta Niepodległości.

 d) 13 listopada 2022 r. przeprowadzono konkurs, który podsumował i sprawdził wiedzę uczestników
 zadania. Konkurs odbył się w formie online, w związku z tym udział wzięli wszyscy uczestnicy
 zadania tj. 130 osób.

Zgodnie z umową nr EKSP.526.4.7.2022 z dnia 28.03.2022 r. organizacja otrzymała transzę w wysokości 100% środków dotacji tj. 7.000,00 zł w dniu 01.04.2022 roku.

 Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| **KWOTA OTRZYMANEJ DOTACJI**  | 7.000,00 zł |
| **CAŁKOWITY KOSZT W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM**  |  10.407,32 zł  |
| w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji  | 7.000,00 zł |
| w tym środki własne | 1.407,32 zł |
| w tym wkład osobowy | 2.000,00 zł |

Pracownik Wydziału Budżetu i Finansów dokonał weryfikacji sprawozdania końcowego pod względem finansowym, wobec której stwierdzono:

* zgodność wszystkich dokumentów z układem zawartym w kosztorysie ofertowym;
* Zleceniobiorca zakładał w kosztorysie ofertowym, że środki własne przeznaczone na realizację zadania wyniosą kwotę 1.000,00 zł. W rezultacie całkowity koszt zadania uległ zwiększeniu
o kwotę 407,32 zł.

Zleceniobiorca poinformował w sprawozdaniu końcowym, że nie uzyskał żadnych przychodów
z przyznanej dotacji.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem końcowym procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wyniósł: 67,26%, z zachowaniem postanowień umowy i załączonego kosztorysu.

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji (przy uwzględnieniu faktycznie poniesionych wydatków) wyniósł: 20,10%.

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji (przy uwzględnieniu faktycznie poniesionych wydatków) wyniósł: 28,57%.

 Sprawozdanie końcowe pod względem merytorycznym przeanalizował pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji – Agnieszka Zabłotna. Sprawozdanie końcowe pod względem finansowym przeanalizował pracownik Wydział Budżetu i Finansów – Anna Granica.

Zadanie kwalifikuje się do rozliczenia.

Sporządził:

Pracownik Wydziału EKSP Pracownik Wydziału BF

Sprawdził:

Dyrektor Wydziału EKSP Główny Księgowy

Skarbnik

……………………..

 /Starosta/