Rozliczenie z wykonania zadania publicznego

pn. „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

ZLECENIODAWCA:

Powiat Iławski reprezentowany przez: Starostę Powiatu Iławskiego Pana Marka Polańskiego oraz Wicestarostę Powiatu Iławskiego Pana Stanisława Kastrau przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Beaty Szoka.

ZLECENIOBIORCA:

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Elblągu reprezentowane przez: Prezesa Zarządu Pana Arkadiusza Jachimowicza oraz Wiceprezesa Zarządu Pana Macieja Bielawskiego .

Nr umowy: OSO.524/1/2018

Data zawarcia: 29 marca 2018 r. 
Termin realizacji zadania: 01.04.2018  – 31.10.2018

30 grudnia 2018 r. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie końcowe 
z wykonania ww. zadania publicznego. Zostało ono sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań 
z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

Po przeanalizowaniu złożonego sprawozdania Stowarzyszenie Przystań zostało wezwane do złożenia wyjaśnień dotyczących w szczególności przedstawionego zestawienia faktur, pracy wolontariusza oraz szczegółowego opisu osiągnięcia jednego z rezultatów. Uzupełnienia złożone zostały jeden dzień po terminie, co zostało wyjaśnione w oddzielnym piśmie.

Cel realizacji zadania

Celem zadania było podniesienie potencjału organizacji pozarządowych z terenu powiatu iławskiego poprzez zwiększenie wiedzy i umiejętności w obrębie działalności trzeciego sektora. Podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania organizacją pozarządową (zwłaszcza obowiązki prawne, księgowe, planowanie działań, pozyskiwanie funduszy) wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu lokalnego. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w życiu publicznym lokalnych społeczności, zwiększenie możliwości technicznych 
i lokalowych wśród organizacji.

Zakładane rezultaty realizacji zadania:

- Analiza potrzeb szkoleniowych wśród NGO – 50;

- Organizacja i przeprowadzenie szkoleń – 10;

- Wzrost wiedzy i umiejętności u 80% organizacji uczestniczących 
w szkoleniach;

- Objęcie wsparciem w rozwoju organizacji – 7;

- Wydanie newslettery dla ngo – 7;

- Organizacja i przeprowadzenie konkursu na wolontariusza roku – 1;

- Udostępnianie sali na spotkania ngo – 5.

Działania zrealizowane w okresie realizacji zadania:

- Analiza potrzeb szkoleniowych – zwrot 54 wypełnionych ankiet.

- Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dotyczących następujących tematów:

- Środki finansowe na działalność organizacji – 30 lipca,

- Ochrona danych osobowych – 24 sierpnia,

- Współpraca z administracją publiczną – 30 sierpnia,

- Pomysły na działalność odpłatna lub gospodarczą – 12 września,

- Pisanie projektów – 28 września,

- Partnerstwo i współpraca między sektorowa – 10 października,

- Zarządzanie organizacją – 19 października,

- Księgowość w organizacji – 26 października,

- Promocja i PR w organizacji – 29 października,

- Rozliczenie dotacji w organizacji – 31 października.

- Wzrost wiedzy i umiejętności – przeprowadzono 73 spotkania doradcze 
i 57 spotkań animacyjnych, prowadzono dyżury doradcy, spotkania indywidualne w siedzibie COP oraz w siedzibach organizacji pozarządowych oraz rozmowy telefoniczne – Stowarzyszenie oświadczyło, że po analizie ankiet przedkładanych uczestnikom dziesięciu szkoleń  wszyscy uczestnicy przyswoili przekazywaną wiedzę.

- Objęcie wsparciem w rozwoju organizacji – opracowano 7 planów wsparcia.

- Newslettery dla NGO – wysłano 7 co miesięcznych newsletterów.

- Organizacja i przeprowadzenie konkursu na wolontariusza roku – przeprowadzono konkurs i wyłoniono laureatów.

- Udostępnianie Sali na spotkania ngo – skorzystało 11 grup i organizacji pozarządowych.

Udział poszczególnych Gmin Powiatu Iławskiego w realizacji zadania publicznego:

- Gmina Iława - 2.000,00 zł umowa nr OSO.031/4/2018 z dnia 10.04.2018 r.

- Gmina Lubawa 2.000,00 zł – umowa nr OSO.031/6/2018 z dnia 18.04.2018 r.

- Miasto Iława – 2.000,00 zł umowa nr OSO.031/1/2018 z dnia 06.04.2018 r.

- Miasto Lubawa – 2.000,00 zł umowa nr OSO.031/2/2018 z dnia 11.04.2018 r.

- Gmina Susz – 1.000,00 zł  umowa nr OSO.031/5/2018 z dnia 13.04.2018 r.

- Gmina Kisielice – 1.000,00 zł umowa nr OSO.031/3/2017 z dnia 06.04.2018 r.

Zgodnie z umową nr OSO.524/1/2018 z 29 marca 2018 roku,                                zawartą z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych                    na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie.....” Stowarzyszenie otrzymało 04.04.2018 roku transzę w wysokości 100% środków dotacji     
 tj. 14 000,00 zł.

Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania                    (całkowite rozliczenie księgowe stanowi załącznik nr 1 do protokołu z wykonania zadania publicznego do Umowy nr OSO.524/1/2018):

| KWOTA OTRZYMANEJ DOTACJI | 14 000,00 zł |
| --- | --- |
| CAŁKOWITY KOSZT W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM: | 17 850,00 zł |
| - w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji | 14 000,00 zł |
| - z innych środków finansowych | 1 400,00 zł |
| - z wkładu osobowego | 2 450,00 zł |
| - z wkładu rzeczowego | 0,00 zł |
| KWOTA ZWROTU NIEWYKORZYSTANEJ DOTACJI | 0,00 zł |
| ODSETKI OD NIEWYKORZYSTANEJ DOTACJI | 0,00 zł |

Podczas weryfikacji sprawozdania z wykonania zadania publicznego stwierdzono:

- zgodność rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów i złożonych dokumentów                   z układem zawartym w kosztorysie ofertowym,

- z zestawienia faktur/rachunków wynika, że istnieją dokumenty potwierdzające koszty pokryte z otrzymanej dotacji,

- Zleceniobiorca wykonał zadanie publiczne w terminie określonym, 
jako termin końcowy wykonania zadania, tj. do 31.10.2018 r.

- z zestawienia faktur/rachunków związanych z realizacją zadania publicznego wynika, że wykazane dokumenty, potwierdzają terminowe wykorzystanie środków z dotacji.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem końcowym, procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wyniósł 78,43%,                                            z zachowaniem postanowień umowy.

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji wyniósł: 10,00%.

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji wyniósł 17,50%.

Sprawozdanie końcowe pod względem merytorycznym sprawdził pracownik Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa - Katarzyna Marchelek. Sprawozdanie końcowe pod względem finansowym sprawdził pracownik Wydział Budżetu i Finansów – Milena Mozarczyk.

Pracownik Wydziału OSO					Pracownik Wydziału BF

Naczelnik Wydziału OSO					Główny Księgowy

Skarbnik

………………………..

/Starosta/

# Text boxes

Załącznik

do Uchwały Nr      /      /18

Zarządu Powiatu Iławskiego

z dnia 18 grudnia 2018 r.