Wzór umowy

zawarta w dniu  ………….

pomiędzy

Domem Pomocy Społecznej w Lubawie ul. Grunwaldzka 16 , 14-260 Lubawa,

reprezentowanym przez:

1. Marka Kaucza 		 	-Dyrektora

przy kontrasygnacie

Edyty Wasiewskiej			-Głównej Księgowej

zwanym dalej Zamawiającym

a

……………………………………………………..

reprezentowanym przez:

…………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, rozstrzygniętym dnia…………... Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania pt. Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej  w Iławie, przy ul. Dąbrowskiego 15 B do wymagań bezpieczeństwa pożarowego  w zakresie warunków technicznych-drugi etap.

Zakres robót obejmuje:

1. Częściowe wydzielenie p.poż klatki schodowej nr 1 – parter

- oddzielenie klatki od korytarza

- oddzielenie klatki od pomieszczeń kuchennych

2. Częściowe wydzielenie p.poż. klatki schodowej nr 1- piwnica

- oddzielenie klatki od korytarza

-wymian drzwi do magazynków

- oddzielenie klatki od pomieszczeń pomocniczych.

3. Częściowe wydzielenie p.poż. drogi ewakuacyjnej-parter

- wymiana witryny w jadalni

- wymian witryny w pokoju dziennego pobytu

4. Częściowe wydzielenie p.poż. drogi ewakuacyjnej- I piętro

- wymian witryny w świetlicy

5. Częściowe wydzielenie p.poż. drogi ewakuacyjnej- II piętro

- wymiana witryny w pokoju dziennego pobytu,

- wymiana klapy wyłazowej

6. Prace w piwnicy:

- wydzielenie klatki nr 3

- wymiana drzwi do maszynowni

-wymiana drzwi do wentylatorni

- wymian drzwi do kotłowni

- wymiana drzwi do rozdzielni

7. Uzupełnienie oznakowania ewakuacyjnego.

Szczegółowy zakres prac obejmuje kosztorys ofertowy oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

3. Ustala się ryczałtową wysokość wynagrodzenia na podstawie kosztorysu ofertowego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy                     w kwocie:  netto ……………zł (słownie: …………..zł  + 7% VAT tj.:  …………………zł (słownie: =…………………..  brutto zł  (słownie: ………………..  zł).

4. Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie prace niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania przedmiotu umowy.

5. Za roboty niewykonane, choć objęte kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje.

6. Za roboty wykonane, choć nie objęte kosztorysem ofertowym, a niezbędne do prawidłowego i rzetelnego wykonania prac, wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje.

7. Wykonawca do realizacji zamówienia publicznego może korzystać z usług podwykonawcy określonych w SIWZ.

§ 2

- Termin rozpoczęcia robót objęty niniejszą umową następuje w dniu przekazania Wykonawcy placu budowy.

- Graniczny i nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia – to dzień 20.09.2010 r.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia w trybie roboczym ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia wraz z odpowiednia korektą – zmniejszeniem wynagrodzenia bez żadnych sankcji prawno – finansowych.

§ 3

- Zamawiający przekaże protokołem Wykonawcy miejsce robót w dniu podpisania umowy. Strony umowy uzgodnią granice miejsca robót oraz inne niezbędne elementy współpracy              w protokole przekazania miejsca robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej; ubezpieczenie obejmuje roboty, urządzenia i sprzęt budowlany do wartości 100% wysokości zamówienia, a także zobowiązany jest do ubezpieczenia personelu Wykonawcy i osób trzecich, przy nieograniczonej liczbie wypadków, w terminie realizacji przedmiotu zamówienia. Polisę ubezpieczeniową Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej  w dniu rozpoczęcia robót.

§ 4

- Zamawiający oświadcza, że inspektorem nadzoru ustanawia:

inż. Wiesława Kuczmarskiego, nr UPR. 8/02/OL

§ 5

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy:………………………….

§ 6

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w miejscu robót wszystkie obowiązujące przepisami warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wykonania robót instalacyjno – budowlanych, zwracając szczególną uwagę na mieszkańców i pracowników Zamawiającego przebywających w tym czasie w budynku.

- W ramach ustalonego wynagrodzenia w § 1 ust. 3 Wykonawca opłaci odbiory techniczne           i sprawdzenia, które zostaną zlecone innym jednostkom, a są niezbędne do realizacji zamówienia.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów zgodnych z wymogami Zamawiającego oraz Polskimi Normami i Normami Branżowymi obowiązującymi w budownictwie.

- Wykonawca realizuje roboty z materiałów własnych  i przy zastosowaniu swojego sprzętu.

- Zastosowane materiały powinny posiadać atesty, aprobaty, certyfikaty, dopuszczenia upoważnionych instytucji (PZH, ITB, itp.). Na każde żądanie Zamawiającego materiały               te zostaną poddane badaniom w miejscu robót lub w określonym przez Zamawiającego miejscu.

§ 8

- Strony postanawiają, że zakres prac określony w § 1 pkt. 2 zostanie w całości odebrany końcowym protokołem odbioru.

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru pismem – faksem, jednak nie później niż do dnia 20.09.2010 r.

3. Końcowy odbiór przedmiotu umowy dokonany zostanie do dnia 27.09.2010 r.

4. Termin odbioru wyznaczy Zamawiający, przy czym jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu, odbiór zostanie dokonany nie później niż w terminie 7 dni od dnia  20.09.2010 r.

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego.

6. Za datę odbioru uważać się będzie datę sporządzenia i podpisania protokołu odbioru, stanowiącego zał. nr 2 do tej umowy, przynajmniej przez Zamawiającego.

7. Okres gwarancji wynosi 3 lata, od daty odbioru końcowego rozpoczyna się bieg gwarancji na kompleksowo realizowane w ramach niniejszej umowy roboty przez Wykonawcę.

§ 9

- Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi:

- fakturą VAT po zakończeniu i odbiorze robót przez Zamawiającego, którą Wykonawca przedłoży nie późniejszym niż w ciągu 10 dni po odbiorze końcowym.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika.

Nr rachunku bankowego Wykonawcy:

§ 10

Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:

1. Zamawiający płaci karę umowną liczoną od wynagrodzenia umownego netto ustalonego             w § 1 pkt. 3:

a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

b) za opóźnienie w dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,10% za każdy dzień zwłoki licząc od wyznaczonego terminu odbioru.

2.Wykonawca zapłaci karę umowną liczoną od wynagrodzenia umownego netto ustalonego            w § 1 pkt. 3:

a) w wysokości 0,10% z tytułu niedotrzymania terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy –za każdy dzień zwłoki,

b) w wysokości 0,10% z tytułu nie usunięcia  usterek i wad w wyznaczonym terminie                  za każdy dzień zwłoki, zwiększona o 50% w przypadku niedotrzymania wyznaczonego terminu dodatkowego w okresie gwarancji.

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, bądź rozwiązania umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto ustalonego w §1  pkt. 3.

3.Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

§ 11

1.	Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu umowy w ciągu 30 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym w stosownym protokole. W sytuacji powstania awarii spowodowanej niewłaściwym wykonawstwem, Wykonawca dokona jej likwidacji – usunięcia w trybie natychmiastowym.

2. Jeżeli wady stwierdzone w czasie realizacji robót podczas odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, a wykluczają podjęcie użytkowania przedmiotu umowy zgodnie                           z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia umownego. Powyższe nie powoduje utraty uprawnień do ich naprawy                   w okresie gwarancji.

- Jeżeli wady wykonanych robót nie nadają się do usunięcia uniemożliwiając  użytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda wykonania ich po raz drugi,           a Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia tego żądania pod rygorem odmowy przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy.

§ 12

1. Wykonawca wnosi w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy          o wartości 10 % ceny brutto określonej w § 1 ust. 3 zgodnie z art. 147 ust. 3 pkt. 1 ustawy          z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w kwocie ……….(słownie: ……………………….zł)

2. Zamawiający w ciągu 30 dni od odbioru końcowego przedmiotu umowy zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, przy czym pozostawi 30% kwoty określonej wyżej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w żądanym terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu, zleci usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i opłaci                            z należności zabezpieczenia. Pozostawione zabezpieczenie na roszczenia z tytułu rękojmi            za wady zostanie zwrócone wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.

§ 13

W okresie realizacji przedmiotu umowy oraz gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni o:

- zmianie adresu firmy,

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

- wszczęciu postępowania upadłościowego, przeciwko Wykonawcy lub jego likwidacji.

§ 14

Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego, przysługuje im prawo odstąpienia w następujących przypadkach:

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca, jeżeli:

- będzie prowadzona egzekucja do majątku Wykonawcy,

- Wykonawca z własnej winy nie przystąpi lub przerwie realizację robót na okres 15 dni   i nie wznowi ich pomimo wezwania Zamawiającego,

- Wykonawca wykona roboty sprzeczne z umową i dokumentacją oraz rażąco niezgodnie  z Warunkami Technicznymi i Normami,

- w przypadku zagrożenia w dotrzymaniu terminu końcowego oddania zadania,

Wykonawca utraci możliwość samodzielnego finansowania realizacji robót objętych umową.

2. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru i zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty,

- odkupienia zakupionych zgodnie z PT na budowę materiałów i urządzeń nietypowych, tzn. takich, których wbudowanie na innych budowach byłoby problematyczne,

- przejęcia terenu budowy.

4. W przypadku ograniczenia limitów skutkujących koniecznością wstrzymania robót, strony dokonują niezbędnych ustaleń dotyczących zabezpieczenia robót oraz miejsca robót, bez skutków karnych, odszkodowawczych z tego tytułu. Niezależnie od powyższego strony uzgadniają korektę terminów realizacji robót – składników rzeczowych zadania.

§ 15

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

Sprawy wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w Sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 18

Umowę niniejszą sporządzono w 4 egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA