Załącznik

do Uchwały Nr 296/892/22

Zarządu Powiatu Iławskiego

z dnia 20 grudnia 2022 r.

***Rozliczenie***

z wykonania zadania publicznego

pn. „BĄDŹ ZDRÓW” – DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA

ZLECENIOBIORCA:

Stowarzyszenie **Iławski Klub Amazonki** z siedzibą w Iławie reprezentowane przez Prezesa Zarządu Panią Adelę Kowalską oraz Wiceprezesa Zarządu Panią Barbarę Podwojewską.

ZLECENIODAWCA:

Powiat Iławski reprezentowany przez: Starostę Powiatu Iławskiego Pana Bartosza Bielawskiego oraz Wicestarostę Powiatu Iławskiego Pana Marka Polańskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Beaty Szoka.

Nr umowy: OSO.524/5/2022

Data zawarcia: 23 marzec 2022 r.

Termin realizacji zadania: 01.04.2021 r. – 31.10.2022 r.

Całkowita kwota dotacji: 15.000,00 zł

29 listopada 2022 r. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie końcowe z wykonania ww. zadania publicznego. Zostało ono sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik

do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

Miejsce realizacji zadania publicznego:

- Zespół Szkół w Lubawie (23.09.2022 r.),

- Miejski Ośrodek Kultury w Zalewie (30.09.2022 r.),

- Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie (08.10.2022 r.),

- Kisielice Kawiarenka „Arkadia” (14.10.2022 r.),

- Suski Ośrodek Kultury (21.10.2021 r.),

- Centrum Aktywności Społecznej Lubawa - Zamek (28.10.2022 r.).

Cel realizacji zadania:

Celem zadania było upowszechnienie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców powiatu iławskiego; umożliwienie mieszkańcom powiatu iławskiego skorzystania z podstawowych badań, porad profilaktycznych (ciśnienia krwi, poziomu cukru, cholesterol, profilaktyka onkologiczna itp.)

Zakładane rezultaty realizacji zadania:

- umożliwienie podniesienia świadomości w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz skorzystania z porady profilaktycznej co najmniej 100 mieszkańcom powiatu iławskiego,
- zorganizowanie 5 punktów nieodpłatnych badań i porad profilaktycznych,
- przeprowadzenie 5 imprez, akcji profilaktycznej „Bądź Zdrów” (po jednej w każdym mieście).

Adresatami zadania byli mieszkańcy powiatu iławskiego.

Zleceniobiorca wykonał zadanie publiczne zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik
do Umowy i osiągnął zamierzone rezultaty.

Działania zrealizowane w okresie realizacji zadania:

 Stowarzyszenie zorganizowało w terminie 01.04.2022 r. – 31.10.2022 r. 5 imprez, akcji profilaktycznych pt. „BĄDŹ ZDRÓW (po jednej w 5 miastach powiatu oraz wykład pn. „Bądź Zdrów”):

- 23.09.2022 r. – wykład z zakresu profilaktyki chorób piersi, demonstracja samobadania piersi na fantomach silikonowych oraz informacje dot. działalności Stowarzyszenia IKA
w Zespole Szkół w Lubawie w akcji brało udział 145 osób (uczniowie klas IV Hgi, IV D, IV A, IV H),

- 30.09.2022 r.- akcja profilaktyczno- informacyjna w Miejskim Ośrodku Kultury w Zalewie w akcji brało udział 18 osób,

- 08.10.2022 r. – akcja profilaktyczno-informacyjna w Centrum Aktywności Lokalnej
w Iławie w akcji brało udział 43 osób,

- 14.10.2022 r. – akcja profilaktyczno-informacyjna w Kawiarence „Arkadia” w Kisielicach w akcji udział brało 18 osób,

-21.10.2022 r. – akcja profilaktyczno- informacyjna w Suskim Ośrodku Kultury w akcji brało udział 17 osób,

- 28.10.2022 r. – akcja profilaktyczno-informacyjna w Centrum Aktywności Społecznej (Zamek) w Lubawie w akcji brało udział 31 osób,

Łącznie w akcji wzięło udział 272 mieszkańców powiatu iławskiego. Dla uczestników akcji udostępnione były stoiska pielęgniarek środowiskowych, które wykonywały podstawowe badania profilaktyczne – badanie ciśnienia tętniczego, pomiar cholesterolu, badanie poziomu cukru oraz badanie BMI. Amazonki uczyły samobadania piersi na fantomach. Iławska Grupa Ratownictwa prezentowała pokazy pierwszej pomocy. W akcji, która miała miejsce 8 października 2022 r. firma „Audiofon” przeprowadziła bezpłatne badanie słuchu. Podczas tej akcji uczestnicy mieli możliwość wykonania mammografii w mammobusie, który w tym dniu był podstawiony przy Centrum Aktywności Lokalnej.

 W związku z niemożliwością przeprowadzenia prelekcji przez Panią Ewę Górko na spotkaniu w dniu 30 września 2022 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zalewie, zostało zorganizowane dodatkowe spotkanie, które odbyło się 23 września 2022 w Zespole Szkół w Lubawie. Spotkanie miało charakter wykładu z zakresu profilaktyki nowotworowej ze szczególnym uwzględnieniem chorób piersi. Podczas wykładu prowadząca przeprowadziła demonstrację samobadania piersi na fantomach silikonowych.

Na wszystkich spotkaniach ochotniczki - wolontariuszki rozdawały wszystkim uczestnikom ulotki edukacyjne oraz gadżety z logo Powiatu i nazwą zadania „ Bądź Zdrów” (kubki, smycze, balony itp.). Panie ze Stowarzyszenie IKA przeprowadzały rozmowy na temat działalności Stowarzyszenia.

Zgodnie z umową nr OSO.524/5/2022 z 23 marca 2022 roku, pod tytułem: ***„Bądź Zdrów”-Działania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia*** Stowarzyszenie Iławski Klub „Amazonki” w Iławie,otrzymało w dniu 01.04.2022 roku transzę w wysokości 100% środków dotacji tj.15.000,00 zł,

|  |  |
| --- | --- |
| **KWOTA OTRZYMANEJ DOTACJI**  | **15.000,00 zł** |
| **CAŁKOWITY KOSZT W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM:**  | **21.132,02 zł** |
| - w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji  | 15.000,00 zł |
| - z innych środków finansowych własnych, środków pochodzących z innych źródeł,  |  1.082,02 zł |
|  - z wkładu osobowego lub rzeczowego |  5.050,00 zł |

Pracownik Wydziału Budżetu i Finansów dokonał weryfikacji sprawozdania końcowego pod względem finansowym, wobec której stwierdzono:

* zgodność przedstawionego rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów z układem zawartym w kosztorysie ofertowym,
* wykazane w złożonym sprawozdaniu, faktury/rachunki potwierdzają poniesione koszty sfinansowane z otrzymanej dotacji w wys. 15.000,00 zł,
* uwzględnione w sprawozdaniu faktury/rachunki, związane z realizacją zadania, potwierdzają terminowe wykorzystanie środków z dotacji,
* Zleceniobiorca wykonał zadanie publiczne w terminie określonym w umowie, tj. do 31.10.2022 r. (§ 2 ust. 1), jako termin końcowy wykonania zadania.

 W złożonym sprawozdaniu wykazano, iż na realizację zadania poniesiono wydatki w łącznej wysokości 21.132,02 zł, w tym ze środków dotacji - 15.000,00 zł.

 W wyniku dokonanej weryfikacji złożonego sprawozdania stwierdzono, że Stowarzyszenie Iławski Klub „Amazonki” w Iławie dokonało zwiększenia wydatków /kosztów w stosunku do złożonej oferty, stanowiącej załącznik do umowy,
w następujący sposób:

- działanie I.1.3. – plan 450,00 zł, realizacja 460,48 zł – więcej o 10,48 zł,

- działanie I.1.6. – plan 1700,00 zł, realizacja 1.704,60 zł – więcej o 4,60 zł,

- działanie II.2. – plan 500,00 zł, realizacja 507,94 zł – więcej o 7,94 zł,

- działanie II.3. – plan 350,00 zł, realizacja 409,00 zł – więcej o 59,00 zł,

 Tym samym wykazano zwiększenie udziału innych środków finansowych
niż dotacja o kwotę 82,02 zł.

 Wykazana różnica nie ma wpływu na realizację zadnia i jest zgodna z zapisem § 3 ust. 7, który wskazuje że może się zmienić wysokość innych środków
o ile nie zmniejszy się ich wartość w stosunku do wydatkowanej dotacji.

Stowarzyszenie Iławski Klub „Amazonki” w Iławie zwiększyło faktycznie poniesione wydatki o kwotę 82,02 zł. Zwiększone wydatki pochodzą ze środków własnych.

W związku z powyższym udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego z deklarowanego w ofercie udziału 71,26% zmniejszył do się wysokości 70,98%.

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji wyniósł 7,21%.

Udział wkładu osobowego w stosunku do otrzymanej dotacji kwoty dotacji wyniósł 33,67%.

Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego wyniósł 70,98%

Sporządził:

Pracownik Wydziału OSO Pracownik Wydziału BF

Sprawdził:

Dyrektor Wydziału OSO Główny Księgowy

Skarbnik:

………………………..

 /Starosta/